## Plan1
Formulário de informações de risco
ID | 1 | Data | 2016-05-20 | Prob. | Improvável | Impacto | Alto
Descrição
O projeto tem um custo final limite de R$10.000,00 que não deve ser ultrapassado.
Mitigação
Utilizar eficientemente os recursos e controlar todos os custos.
Plano de Contigência
Será pedido um reajuste do valor do limite.
Status | Adormecido |  |  | Autor | Tales Abdo dos Santos
Formulário de informações de risco
ID | 2 | Data | 2016-05-20 | Prob. | Frequente | Impacto | Moderado
Descrição
O programador do projeto tem rinite e frequentemente fica mal disposto para qualquer tipo de atividade. Existe a possibilidade que ele tenha uma crise muito forte de rinite e fique impossibilitado de terminar a codificação.
Mitigação
Fornecer ambiente de desenvolvimento confortável ao programador e condições para tratar seu problema de saúde.
Plano de Contigência
Será colocado outro programador em seu lugar.
Status | Ocorrendo |  |  | Autor | Tales Abdo dos Santos
Formulário de informações de risco
ID | 3 | Data | 2016-05-20 | Prob. | Remoto | Impacto | Muito Alto
Descrição
O software deve ser fácil ou senão não será bem aceito pelos usuários e stakeholders e não será usado.
Mitigação
Boa programação, testes e simulações de uso.
Plano de Contigência
Será refeito as funcionalidades até que o risco seja extinguido e o software totalmente aceito.
Status | Ocorrendo |  |  | Autor | Tales Abdo dos Santos